## Monitoring
NO | Judul Pekerjaan | Projeck | User | Proses Kontrak | Eksekutor | DMR/TOR/ Spsifikasi | LOI | Nomor Informasi Harga Mitra | IH Sebelum PPN | IH Setelah PPN | Undangan PL | Kontrak IPS | Nilai Kontrak Sebelum PPN (IPS) | Nilai Kontrak Setelah PPN (IPS) | Mulai Pekerjaan (tanggal) | Berakhir Pekerjaan (tanggal) | Addendum Kontrak | Ket. Addendum | BAST/TUG | Invoice | Nilai Invoice Sebelum PPN | Nilai Invoice Setelah PPN | DENDA | PEMBAYARAN PIPS | Nama Vendor | Nomor Kontrak Vendor | Nilai Kontrak Mitra Sebelum PPN | Nilai Kontrak Mitra Setelah PPN | BA Vendor | Nilai BA Vendor Setelah PPN | DENDA2 | PEMBAYARAN MITRA | MARGIN | Kendala | Periode Penagihan | STATUS | STATUS PEMBAYARAN
SEMESTER I
0 |  | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA
1 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (JANUARI) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | 1167203300 | 1295595663 |  |  |  |  | 004.BAST/631/JRJEP/2026 |  | 1167203300 | 1295595663 |  |  | PT CANDRA WIJAYA UTAMA |  |  |  | 004.BAPP/631/JRJEP/2026 | [6 empty] | SELESAI | PAYMENT
2 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (FEBRUARI) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | 1155889300 | 1283037123 |  |  |  |  | 008.BAST/631/JRJEP/2026 |  | 1155889300 | 1283037123 |  |  | PT CANDRA WIJAYA UTAMA |  |  |  | 008.BAPP/631/JRJEP/2026 | [6 empty] | SELESAI | PAYMENT
3 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (MARET) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | 1167203300 | 1295595663 | [10 empty] | PT CANDRA WIJAYA UTAMA |  |  |  | 013.BAPP/631/JRJEP/2026 | [6 empty] | SELESAI | PAYMENT
4 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (APRIL) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | 1148013300 | 1274294763 | [10 empty] | PT CANDRA WIJAYA UTAMA |  |  |  | 020.BAPP/631/JRJEP/2026 | [6 empty] | SELESAI | PAYMENT
5 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (MEI) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | 977065000 | 1084542150 | [10 empty] | PT CANDRA WIJAYA UTAMA | [10 empty] | SELESAI | PAYMENT
6 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (JUNI) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | 1128353800 | 1252472718 | [10 empty] | PT CANDRA WIJAYA UTAMA | [10 empty] | SELESAI | PAYMENT
7 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (JULI) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | 1126504300 | 1250419773 | [10 empty] | PT CANDRA WIJAYA UTAMA | [10 empty] | SELESAI | PAYMENT
8 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (AGUSTUS) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | [12 empty] | PT CANDRA WIJAYA UTAMA | [10 empty] | MENUNGGU BA TTD DARI MITRA | PROSES
9 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (SEPTEMBER) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | [12 empty] | PT CANDRA WIJAYA UTAMA
10 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (OKTOBER) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | [12 empty] | PT CANDRA WIJAYA UTAMA
11 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (NOVEMBER) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | [12 empty] | PT CANDRA WIJAYA UTAMA
12 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 (DESEMBER) | IPS | EP | TERKONTRAK IP | MITRA | [6 empty] | 041/PJ/1/IPS/2025 | [12 empty] | PT CANDRA WIJAYA UTAMA
13 | JASA ANNUAL INSPECTION MCC CABINET ASH HANDLING UNIT 2 UBP JERANJANG TAHUN 2026 | IPS/MRO | EP | TERKONTRAK IP | MRO |  |  |  | 634748000 | 704570280 | 011.UND/DAN.01.02/JRJ/2026 | 0004.PJ/DAN.01.02/PLNIP210000/2026 | 634748000 | 704570280 | 14 hari kalender | [9 empty] | MRO | [10 empty] | SELESAI | PAYMENT
14 | JASA PM CRANE UNIT 1 DAN 2 UBP JERANJANG | IPS | HAR | TERKONTRAK IP | MITRA |  |  |  | 831775000 | 923270250 |  |  | 812094215 | 901424579 |  |  |  |  | 035.BAPP/631/JRJH/2026 (03 Juli 2026) | [5 empty] | PT SINERGI ADI PRATAMA | [10 empty] | SELESAI | PROSES PAYMENT DI KEU UNIT IP
15 | PENGADAAN MATERIAL INSTRUMENT UBP JERANJANG TAHUN 2026 | IPS | HAR | CANCEL | MITRA |  |  |  | 300000000 | 333000000 | [25 empty] | CANCEL | CANCEL
16 | JASA PERBAIKAN FLUID COUPLING DAN POMPA BFP | IPS | HAR | TERKONTRAK IP | KSO MATRA | [19 empty] | KSO MATRA | [10 empty] | 1. Menunggu BA dari user (laporan pekerjaan sudah di mba desi) | PROSES
17 | PENGADAAN MATERIAL POMP IWP DAN HPP UNIT 12 | IPS | HAR | TERKONTRAK IP | IPS |  |  |  | 538990200 | 598279122 |  |  | 520079000 | 577287690 | 30 Hari kalender | [9 empty] | PT GROUNDFOUS | 219.1/SPB/01/PIPS/2025 | 430890000 | 478287900 | [7 empty] | 1. Menunggu BA dari tim Mas reza dibuatkan surat ke subcon terkait garansi 2. Laporan Pekerjaan di user untuk (pembuatan BA) | PROSES
18 | JASA ANNUAL INSPEKTION BC ENERGI PRIMER PLTU JERANJANG TAHUN 2026 | IPS | EP | MENUNGGU PELAKSANAAN | MRO |  |  | 0984/DAN.01.02/PIPS040000/2026 | 1245778000 | 1382813580 | [15 empty] | 0984/DAN.01.02/PIPS040000/2026 | [9 empty] | 1. Menunggu Arahan dari user untuk pelaksanaan 2. IH sudah di berikan ke user | PROSES
19 | PENGADAAN JASA REHABILITASI CCM SULZER 12 ZV 40/48 UNIT #2 ULPLTD AMPENAN PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NTB | IPS | PLN | TERKONTRAK IP | MRO |  |  |  | 4892799000 | 5431006890 |  |  | 4892799000 | 5431006890 | 40 hari kalender | [9 empty] | PT PLN IPS | 0025.PJ/DAN.01.03/F19040000/2025 | [9 empty] | SELESAI
20 | PENGADAAN SLAG CONTROL AND CORROSION INHIBITION ADDITIVE; BULK DENSITY:1121 KG/M3, POWDER WITH MAGNESIUM ACTIVE INGREDIENTS, KEMASAN @15 KG/PAIL | IPS | OPERASI | WAITHING | MITRA
21 | PENGADAAN MATERIAL TUBE PEMELIHARAAN AREA TURBINE TAHUN 2026 | IPS | HAR | WAITHING | MITRA | [19 empty] | PT RIZA UTAMA TEKNIK | [10 empty] | 1. MENUNGGU KONTRAK ASLI DARI HO 2. PROSES PEMASUKAN DOKUMEN KE PBJ | PROSES
22 | JASA PEKERJAAN LANTAI RUANGAN K3 UBP JERANJANG | IPS | K3 | WAITHING | MITRA | [19 empty] | PT SANYON BAGUN LESTARI | [10 empty] | PROSES PERMINTAAN PH DARI MITRA | PROSES
23 | JASA PERBAIKAN WINDBOX HSB UNIT 1 UBP JERAJANG TAHUN 2026 | IPS | HAR | ON PROSES | MITRA |  |  |  | 205620545 | 228238805 |  | 0125.SPK/DAN.01.02/PLNIP210000/2026 (04 September 2026) | 241869175 | 268474784 | 20 (Dua Puluh) hari kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | 31 Desember 2026. | [8 empty] | PT ASA BATUR LOMBOK | [10 empty] | 1. Menunggu Kontrak di ttd di PBJ dan MU 2. ijin permit (menunggu dok lengkap dari mitra) | ON PROSES
24 | PENGADAAN BAHAN KIMIA UBP JERANJANG | IPS | OPERASI | WAITHING | MITRA | [19 empty] | PT MINDOR | [10 empty] | MENUNGGU PELAKSANAAN DARI USER | MENUNGGU INFO USER
25 |  | IPS
26 |  | IPS
27 |  | IPS
28 |  | IPS
29 |  | IPS
30 |  | IPS
31 |  | IPS
32 |  | IPS
33 |  | IPS
34 |  | IPS
TOTAL | [8 empty] | 8649710745 | 9601178927 |  |  | 14971821690 | 16618722076 | [6 empty] | 2323092600 | 2578632786 | 0 | 0 |  |  | 430890000 | 478287900 |  | 0

## PENCAPAIAN
TARGET TAHUN 2026 | REALISASI TAHUN 2026 | TARGET SMESTER 1 | Pencapaian s.d Juli 2026 | TARGET SMESTER 2 | Pencapaian s.d Desember 2026
24000000000 | 16618722076 | 13100000000 | 16618722076 | 2400000000 | 16618722076
100% | 69.24% | 100% | 126.9% | 100% | 692.4%
DEVIASI | REALISASI | DEVIASI | Pencapaian s.d Juli 2026 | DEVIASI | Pencapaian Smester 2 s.d Desember 2025
7381277924 | 16618722076 | 3518722076 | 16618722076 | -14218722076 | 16618722076
-30.76% | 69.24% | 26.86% | 126.9% | 592.4% | 692.4%
Target 2026 | Realisasi 2026 | Deviasi
24000000000 | 16618722076 | 7381277924
100% | 69.24% | -30.76%
Target Semester 1 | Pencapaian Smester 1 | Deviasi
24000000000 | 16618722076 | 7381277924
100% | 69.24% | -30.76%
Target Semester 2 | Pencapaian Smester 2 | Deviasi
24000000000 | 16618722076 | 7381277924
100% | 69.24% | -30.76%

## Monitoring Akumulatif
NO | Judul Pekerjaan | User | Kontrak | Nilai Kontrak Setelah PPN | Nama Vendor | Kontrak Vendor | Nilai Kontrak Mitra Setelah PPN | STATUS
1 | JASA SEWA ALAT BERAT TAHUN 2026 | EP |  |  | PT CANDRA WIJAYA UTAMA | 041/PJ/1/IPS/2025 | 15547147956 | TERKONTRAK
2 | JASA ANNUAL INSPECTION MCC CABINET ASH HANDLING UNIT 2 UBP JERANJANG TAHUN 2026 | EP |  |  | KSO IPS | 0004.PJ/DAN.01.02/PLNIP210000/2026 | 704570280 | PROSES PEKERJAAN
3 | JASA PM CRANE UNIT 1 DAN 2 UBP JERANJANG | HAR |  |  | PT SINERGI ADI PRATAMA | 2086/DAN.01.01/PIPS/040000/2025 | 971250000 | PROSES PEKERJAAN
4
5
6
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17222968236
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18898788516

## Grafik akumulatif
KUMULATIF 2025
TARGET TAHUN 2026 | REALISASI TAHUN 2026 | TARGET SMESTER 1 | Pencapaian s.d Juni 2026 | TARGET SMESTER 2 | Pencapaian s.d September 2026
24000000000 | 17222968236 | 13100000000 | 22290502756 | 22610000000 | 17222968236
100% | 71.76% | 100% | 170.2% | 100% | 76.17%
DEVIASI | REALISASI | DEVIASI | Pencapaian s.d Juni 2026 | DEVIASI | Pencapaian s.d September 2025
6777031764 | 17222968236 | 9190502756 | 22290502756 | -5387031764 | 17222968236
-28.24% | 71.76% | 70.16% | 170.2% | -23.83% | 76.17%
2396545307
19619513543
Target 2026 | Realisasi 2025 | Deviasi | 81.75%
24000000000 | 17222968236 | 6777031764
100% | 71.76% | -28.24%
Target Semester 1 | Pencapaian Smester 1 | Deviasi
13100000000 | 22290502756 | 9190502756
100% | 170.2% | 70.16%
Target Semester 2 | Pencapaian Smester 2 | Deviasi
22610000000 | 17222968236 | -5387031764
100% | 76.17% | -23.83%

## POTENSI 2025 DAN 2026
POTENSI PENDAPATAN
JUDUL | POTENSI NILAI | PERIODE
JASA SEWA ALAT BERAT 2026 | 18426000000 | 2026
PENGADAAN BAHAN KIMIA | 137640000 | 2026
JASA ANNUAL INPECTION COAL HANDLING UBP JERANJANG TAHUN 2026 | 1533871704 | 2026
INDUSTRIAL CLEANING ISS | 4187193282
JASA PREVENTIVE MAINTANANCE SERVICE PERIODIC OHC TAHUN 2026 | 375180000 | 2026
PENGADAAN MEMBRANE CATRIDGE FILTER | 968601052 | 2026
TOTAL | 25628486038

## PENAGIHAN
A | DOK KE AFNI (PENERBITAN SURAT PERMOHONAN, INVOICE)
1. BAPP DAN BAST (DARI USER)
2. KONTRAK SUDAH DI SIGN
3. DI EMAIL KALAU SUDAH LENGKAP
B | DOK DARI ANNAS / FITRIA (PENERBITAN DOK )
1. BAST DAN BAPP DARI USER (UNTUK TTD DIREKSI DAN KEMBALI LAGI KE UNIT)
2. SURAT PERNYATAAN GARANSI MATERIAL (100%)
C | DOK KE GUDANG
1. ASLI SURAT PERNYATAAN KEASLIAN